# СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДЕНО

# Председатель Круглянского				Председатель Круглянского

# районного Совета депутатов			районного исполнительного

# комитета

# В.И.Еркович						А.И.Дутько

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

# организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Беларусь

# День выборов 19 декабря 2010 г.

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

# 1. Образование комиссий по выборам Президента Республики Беларусь,

# участков для голосования

| Выдвижение представителей в состав районной комиссии. Представление в президиум районного Совета депутатов и районный исполнительный комитет документов о выдвижении представителей в состав комиссии (не позднее чем за три дня до установленного Избирательным кодексом Республики Беларусь срока образования комиссии) | не позднее 26 сентября 2010 г. включительно | политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы, граждане путем подачи заявления |
| --- | --- | --- |
| Образование районной комиссии (не позднее чем за 80 дней до выборов) | не позднее 29 сентября 2010 г. включительно | президиум районного Совета депутатов и районный исполнительный комитет |
| Проведение первого заседания районной комиссии | не позднее трех дней со дня образования комиссии | президиум районного Совета депутатов и районный исполнительный комитет |
| 1 | 2 | 3 |
| Опубликование в печати решения об образовании районной комиссии | в семидневный срок после образования комиссий | президиум районного Совета депутатов и районный исполнительный комитет |
| Образование участков для голосования (не позднее чем за два месяца до выборов) | не позднее 17 октября 2010 г. включительно | районный исполнительный комитет по согласованию с районной комиссией |
| Опубликование решения об образовании участков для голосования с указанием границ каждого участка, места нахождения участковой комиссии и помещения для голосования | не позднее чем в десятидневный срок после образования | районный исполнительный комитет |
| Выдвижение представителей в состав участковых комиссий. Представление в райисполком протоколов заседаний руководящих органов политических партий, общественных объединений, собраний избирателей трудовых коллективов, заявлений граждан о выдвижении представителей в состав комиссий (не позднее чем за три дня до образования комиссии) | не позднее 31 октября 2010 г. включительно | политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы, граждане путем подачи заявлений |
| Образование участковых комиссий (не позднее чем за 45 дней до выборов) | не позднее 3 ноября 2010 г. включительно | райисполком |
| Проведение первых заседаний участковых избирательных комиссий | не позднее трех дней после образования комиссий | райисполком |
| Опубликование решения об образовании участковых комиссий | в семидневный срок после образования комиссий | райисполком |
| 2. Списки граждан, имеющих право участвовать в выборах Президента Республики Беларусь |
| Передача участковым комиссиям списков граждан, проживающих на территории соответствующих участков для голосования и имеющих право участвовать в выборах Президента Республики Беларусь | после образования участковых комиссий | райисполком, сельисполкомы |
| 1 | 2 | 3 |
| Представление списков граждан, имеющих право участвовать в выборах, для ознакомления (за 15 дней до выборов). | не позднее 3 декабря 2010 г. включительно | участковые комиссии |
| Представление списка граждан, имеющих право участвовать в выборах, для ознакомления на участке для голосования, образованном в УЗ «Круглянская центральная районная больница» (за 2 дня до выборов). | 16 декабря 2010 г. | участковая комиссия |
| 3. Выдвижение и регистрация кандидатов в Президенты Республики Беларусь |
| Определение мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь | не позднее 24 сентября 2010 г. включительно | райисполком |
| Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь (начинается за 80 дней и заканчивается за 50 дней до выборов) | с 30 сентября 2010 г. по 29 октября 2010 г. Включительно | члены инициативных групп |
| Представление подписных листов в районную городах комиссию (не позднее чем за 50 дней до выборов) | не позднее 29 октября 2010 г. включительно | члены инициативных групп |
| Проверка достоверности подписей избирателей в подписных листах, сданных членами инициативных групп, и обеспечение достоверности данных о количестве таких подписей | в десятидневный срок после сдачи подписных листов | районная комиссия |
| Представление в областную комиссию протоколов районной комиссии об установлении количества избирателей, поставивших подписи в поддержку предложения о выдвижении кандидатов в Президенты Республики Беларусь по району. | в десятидневный срок после сдачи подписных листов, но не позднее 8 ноября 2010 г. | районная комиссия |
| 4. Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| Определение мест для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами | не позднее 12 ноября 2010 г. включительно | райисполком по согласованию с районной комиссией |
| 1 | 2 | 3 |
| Выделение на территории участков для голосования мест, наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных печатных материалов | не позднее 12 ноября 2010 г. включительно | райисполком по согласованию с районной комиссией |
| Определение помещений для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями | не позднее 12 ноября 2010 г. включительно | райисполком по согласованию с районной комиссией |
| Оформление на участках для голосования стендов с информационными материалами о кандидатах в Президенты Республики Беларусь (не позднее 14 дней до выборов) | не позднее 4 декабря 2010 г. включительно | участковые комиссии |
| 5. Голосование, установление результатов голосования и подведение итогов выборов |
| Оповещение избирателей о времени и месте голосования (не позднее чем за 10 дней до выборов) | не позднее 8 декабря 2010 г. включительно | участковые комиссии |
| Обеспечение участковых комиссий, в которых проводится досрочное голосование, бюллетенями для голосования (не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования) | не позднее 13 декабря 2010 г. включительно | районная комиссия |
| Обеспечение участковых комиссий, в которых не проводится досрочное голосование, бюллетенями для голосования (не позднее дня, предшествующего дню выборов) | не позднее 18 декабря 2010 г. включительно | районная комиссия |
| Организация досрочного голосования (не ранее чем за пять дней до выборов) | с 14 по 1 8 декабря 2010 г. включительно | участковые комиссии |
| Представление протокола о результатах голосования в районную комиссию и в органы, образовавшие комиссии, для информации | после подписания протокола | участковые комиссии |
| Представление протокола о результатах голосования по району в областную комиссию и в органы, образовавшие комиссии, для информации | не позднее 22 декабря 2010 г. включительно | районная комиссия |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. Иные организационные мероприятия по подготовке и проведению выборов Президента Республики Беларусь |
| Проведение совещаний, семинаров: с председателями и секретарями участковых комиссий | после проведения первых заседаний комиссий | районная комиссия, райисполком |
| Проведение готовности участковых комиссий к работе в день выборов | 13 декабря 2010 г. | районная комиссия, участковые комиссии |