**Гуманитарный проект учреждения**

**«Круглянский районный центр социального обслуживания населения»**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование проекта** | «Ориентир – здоровье» |
| **2.** | **Наименование организации** | Учреждение «Круглянский районный центр социального обслуживания населения» |
| **3.** | **Адрес** **организации** | Могилевская область, г.Круглое, ул.Пролетарская, д.30+375223470525, факс: +375223472033e-mail: soc@krugloe-centr.by |
| **4.** | **Информация об организации** | Целью деятельности организации является осуществление на территории Круглянского района организационной, методической и практической деятельности по социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.Организация создана в 2000 году.Ресурсы организации – собственные средства (внебюджетные).Организация сотрудничает с Белорусским обществом инвалидов, Белорусским товариществом инвалидов по зрению, Круглянским районным Советом ветеранов, Круглянской районной организацией Белорусского Общества Красного Креста, индивидуальными предпринимателями.Опыта в проектной деятельности нет. |
| **5.** | **Руководитель организации** | Таисия Борисовна Трипутина, директор учреждения «Круглянский районный центр социального обслуживания населения», +375223470525 |
| **6.** | **Менеджер проекта** | Наталья Аркадьевна Янушкевич, заведующий отделением первичного приёма, анализа, информирования и прогнозирования учреждения «Круглянский районный центр социального обслуживания населения», +375223472029 |
| **7.** | **Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников** | Помощь не предоставлялась |
| **8.** | **Требуемая сумма** | 33893,00 долларов США |
| **9.** | **Софинансирование** | 3821,25 долларов США |
| **10.** | **Срок проекта** | 12 месяцев |
| **11.** | **Цель проекта** | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан**,** улучшение качества оказания социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальной помощи; улучшение их самочувствия и состояния здоровья посредством обучения социальных работников, сиделок методам профилактики неинфекционных заболеваний, оказания первой медицинской помощи и повышения их мобильности с целью увеличения количества граждан, нуждающихся в социальной помощи. |
| **12.** | **Задачи проекта** | **Задача №1.**Обучить социальных работников и сиделок методам профилактики неинфекционных заболеваний, оказанию первой медицинской помощи.**Задача №2.** Организовать деятельность социальных работников и сиделок по профилактике неинфекционных заболеваний ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан, проживающих в сельской местности, через организацию «Школы здоровья».**Задача №3.** Повысить мобильность социальных работников и увеличить количество граждан, нуждающихся в социальнойпомощи, посредством приобретения велосипедов и электровелосипедов.**Задача №4.** Организовать контроль за состоянием здоровья обслуживаемых граждан путём обучения их навыкам самоконтроля общего состояния здоровья с использованиемтонометров и глюкометров.**Задача №5.** Повысить оперативность и доступность оказания экстренной и первой медицинской помощи посредством обеспечения социальных работников сумками-аптечками, а ветеранов Великой Отечественной войны SOS-кнопкой «Линия жизни 24» для экстренного вызова помощи.**Задача №6**. Обеспечить информационное сопровождение проекта посредством размещения информации на сайтах учреждения здравоохранения «Круглянская центральная районная больница», учреждения «Круглянский районный центр социального обслуживания населения», Круглянского районного исполнительного комитета, в СМИ», распространения буклетов, информационных листовок. |
| **13.** | **Описание проекта** | Целевая группа проекта:220 человек из числа ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан;60 человек из числа социальных работников, сиделкок.Краткое описание мероприятий в рамках проекта:На сегодняшний день численность пенсионеров в Круглянском районе составляет около 30% населения. Практически 95% граждан пожилого возраста старше 70 лет состоят на медицинском учёте по заболеваниям – артериальная гипертензия, стенокардия, сахарный диабет, инфаркт миокарда, инсульт. Важнейшим шагом по предотвращению инвалидности и летального исхода от вышеуказанных заболеваний является профилактика неинфекционных заболеваний среди населения.По данным УЗ «Круглянская центральная районная больница» на территории Круглянского района в 2020 г возросло количество сердечно – сосудистых заболеваний и сахарного диабета.Здесь проживают 3986 граждан пенсионного возраста. Им оказывают медицинскую помощь врачи амбулаторий и фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП). Нагрузка на медицинский персонал с каждым годом возрастает. Основными источниками помощи и информации для пожилых граждан являются, помимо работников ФАПа, социальные работники, родственники и соседи.Часто пенсионеры обращаются к социальным работникам с просьбами измерить давление, так как у большинства из них не имеется тонометров или они не умеют ими пользоваться. Ожидаемые результаты:В рамках реализациипроекта при помощи специалистов районной больницы будет организовано обучение социальных работников и сиделок методам профилактики неинфекционных заболеваний. Ветераны Великой Отечественной войны и граждане пожилого возраста будут обеспечены приборами измерения артериального давления и глюкометрами, а социальные работники и сиделки смогут вовремя заметить обострение заболевания. Будут разработаны брошюры и буклеты по профилактике неинфекционных заболеваний и распространены среди целевых групп.Будет организована «Школа здоровья», в рамках которой пройдут обучающие семинары и круглые столы для социальных работников и сиделок.Будут приобретены велосипеды и электровелосипеды, для повышения мобильности социальных работников и сиделок и увеличения охвата граждан, нуждающихся в помощи, сумки-аптечки для оказания помощи в экстренной ситуации.Ветераны Великой Отечественной войны будут оснащены SOS-кнопкой «Линия жизни 24» для экстренного вызова помощи.Таким образом, все вышеуказанные мероприятия будут содействовать:- повышению качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых граждан, - улучшению качества и доступности оказания социальных услуг, - обеспечению контроля за самочувствием и состоянием здоровья пожилых граждан.Информация о проведенных мероприятиях опубликуется  на сайтах учреждения здравоохранения «Круглянская центральная районная больница», учреждения «Круглянский районный центр социального обслуживания населения», Круглянского районного исполнительного комитета, в СМИ.Ответственное лицо: Наталья Аркадьевна Янушкевич, заведующий отделением первичного приёма, анализа, информирования и прогнозирования учреждения «Круглянский районный центр социального обслуживания населения». |
| **14.** | **Обоснование социальной значимости проекта** | Обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых граждан медицинскими аппаратами (тонометрами и глюкометрами) и обучение их использованию позволит снизить вероятность обострения неинфекционных заболеваний, мотивировать людей пожилого возраста поддерживать здоровый образ жизни, сохранять и укреплять их здоровье.Приобретение велосипедов, электровелосипедов, сумок-аптечек для социальных работников и сиделок позволит повысить их мобильность и увеличить охват людей, нуждающихся в социальнойпомощи, оказать первую медицинскую помощь.Оснащение SOS-кнопкой «Линия жизни 24» даст возможность ветеранам Великой Отечественной войны экстренного вызова помощи в случае необходимости.Реализация всех мероприятий будет направлена на повышение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых граждан, улучшение их самочувствия и состояния здоровья. |
| **15.** | **Деятельность после окончания проекта** | В результате реализации проекта образуется определённое количество людей, обученных профилактике неинфекционных заболеваний и умеющих пользоваться тонометрами и глюкометрами, оказывать первую медицинскую помощь. В дальнейшем количество этих людей будет оставаться стабильным и даже увеличиваться в результате распространения знаний по профилактике неинфекционных заболеваний и передачи навыков пользования приборами. Знания, полученные социальными работниками и сиделками в процессе реализации проекта, позволят им пропагандировать профилактику неинфекционных заболеваний и здоровый образ жизни как среди пожилых граждан, так и у своего ближайшего окружения – в кругу семьи, соседей, сотрудников, что будет способствовать распространению основ здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний среди населения. Также социальные работники будут использовать полученные знания и в дальнейшем в своей работе с пожилыми гражданами.Повысится доступность и улучшится качество оказываемых услуг посредством укрепления материально-технической базы учреждения «Круглянский районный центр социального обслуживания населения»Повысится доступность информации по профилактике неинфекционных заболеваний не только для целевой группы проекта, но и жителей Круглянского района посредством размещения информации на сайтах учреждения здравоохранения «Круглянская центральная районная больница», учреждения «Круглянский районный центр социального обслуживания населения», Круглянского районного исполнительного комитета, публикаций в СМИ.Повысится мобильность социальных работников и сиделок, оперативность оказания первой медицинской помощи, увеличится охват социальными услугами пожилых граждан, нуждающихся в социальной помощи. |
| **16.** | **Бюджет проекта** | 37714,25 долларов США |

