УТВЕРЖДЕНО

Решение

Круглянского районного

исполнительного комитета

 2022г. №

ПЛАН

основных мероприятий по реализации профилактического проекта «Ракушево – здоровый агрогородок», в рамках государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на 2022 - 2025 годы на территории Круглянского района

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Важнейшим направлением государственной политики Республики Беларусь в области сохранения и укрепления здоровья нации является формирование здорового образа жизни.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье каждого человека на 50 процентов зависит от образа жизни. Наиболее негативное влияние на здоровье популяции оказывают такие вредные факторы, как курение, пьянство и алкоголизм, употребление наркотических средств, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, избыточный вес, неблагоприятные условия среды обитания.

1. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ

Цель данного проекта – это создание системы формирования, сохранения и укрепления здоровья населения, реализации потенциала здоровья для ведения активной производственной, социальной и личной жизни, увеличение продолжительности и повышение качества жизни, улучшение демографической ситуации на территории агрогородка Ракушево Круглянского района.

Основные задачи:

 – вовлечение всех организаций, общественных объединений и органов власти в процесс создания на территории агрогородка Ракушево Круглянского района здоровьесберегающей среды;

 – формирование у населения убежденности в престижности здорового образа жизни;

 – стремление каждого человека к сознательному отказу от вредных привычек;

 – разработка и реализация правового и экономического механизмов для создания таких социальных условий, которые способствовали сохранению и укреплению здоровья всех категорий населения на территории агрогородка Ракушево Круглянского района.

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1.Привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья

2.Рост числа людей, которые ведут здоровый образ жизни.

3.Снижение уровня заболеваемости по основным нозологическим формам, связанных с рискованным поведением и образом жизни людей.

4. Формирование здорового образа жизни, улучшение условий труда и отдыха.

5.Повышение физической активности населения и укрепление здоровья

6. Снижение распространенности среди населения агрогородка Ракушево табакокурения.

7. Снижение употребления алкогольных напитков.

8.Повышение информированности населения по основным факторам риска для здоровья

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Дата проведения | Место проведения | Исполнители |
| 4.1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 1. | Создать рабочую группу по разработке и реализации плана мероприятий проекта «Ракушево - здоровый агрогородок»  | декабрь2022 г. | Круглянский районный исполнительный комитет (далее - Райисполком) | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкомаОтдел по образованию райисполкомаУЗ «Круглянский районный центр гигиены и эпидемиологии»(далее УЗ «Круглянский райЦГЭ)УЗ «Круглянская центральная районная больница» (далее УЗ «Круглянская ЦРБ)Сектор спорта и туризма райисполкома |
| 2. | Организовывать заседания инициативной группы с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана мероприятий в целях осуществления промежуточного контроля за ходом его выполнения (учреждения здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, спорта и туризма, предприятия, СМИ и пр.) | Не реже 1 раза в квартал | Райисполком | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкомаОтдел по образованию райисполкомаУЗ «Круглянский райЦГЭ»УЗ «Круглянская ЦРБ» Сектор спорта и туризма райисполкомаОтдел внутренних дел райисполкома (далее РОВД)Районный отдел по чрезвычайным ситуациям (далее РОЧС)РО «Беларусский республиканский союз молодежи (далее РК ОО «БРСМ»)Районная газета «Сельскае жыцце»ГУО «Круглянский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (далее ЦКРОиР)Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкомаруководители предприятий. организаций, учреждений на территории агрогородка Ракушево |
| 3. | Проводить социологические исследования и срезы по вопросам формирования здорового образа жизни (далее - формирования ЗОЖ) и эффективности проводимых мероприятий в рамках проекта  | В течение всего проекта | Предприятия, учреждения, организации на территории агрогородка Ракушево | Отдел по образованию райисполкомаУЗ «Круглянский райЦГЭ»УЗ «Круглянская ЦРБ»  |
| 4. | Разработать и издать профиль здоровья «Ракушево - здоровый агрогородок» | 3 квартал 2023 г. | Предприятия, учреждения, организации на территории агрогородка Ракушево | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкомаОтдел по образованию райисполкомаУЗ «Круглянский райЦГЭ»УЗ «Круглянская ЦРБ» Сектор спорта и туризма райисполкома ЦКРОиРРайонная газета «Сельскае жыцце»Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкомаруководители предприятий. организаций, учреждений на территории агрогородка Ракушево |
| 5. | Освещать в районных средствах массовой информации ход выполнения плана мероприятий  | Постоянно | Районная газета «Сельскае жыцце», официальный интернет-сайт райисполкома, сайт УЗ «Круглянский райЦГЭ», сайтУЗ «Круглянская ЦРБ»  | Отдел по образованию райисполкомаУЗ «Круглянский райЦГЭ»УЗ «Круглянская ЦРБ» Сектор спорта и туризма райисполкомаРайонная газета «Сельскае жыцце» |
| 6. | Разработать совместный план сотрудничества с общественными объединениями и религиозными конфессиями по вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и ЗОЖ (семинары, профилактические акции, круглые столы, диспуты, издание информационной литературы). | 1 квартал 2023 г. | Райисполком | УЗ «Круглянский райЦГЭ»УЗ «Круглянская ЦРБ»  |
| 7. | Изучить организацию учебного и воспитательного процесса в ГУО «Круглянский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» в соответствии с требованиями действующего законодательства РБ с целью минимизации развития неблагоприятных для здоровья последствий  | 4 квартал 2023 г. | ЦКРОиР | УЗ «Круглянский райЦГЭ» Отдел по образованию райисполкома ЦКРОиР |
| 8. | Внедрять новые формы организации питания в ГУО «Круглянский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»  | 2023 -2025г.г. | ЦКРОиР | Отдел по образованию райисполкома ЦКРОиР |
| 9. | Проводить ежегодный профилактический осмотр населения с применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов.  | 2023 -2025гг. | УЗ «Круглянская ЦРБ»Ракушевский ФАП | УЗ «Круглянская ЦРБ»Ракушевский ФАП |
| 10. | Подготовить и рассмотреть на заседании межведомственного совета ход работы по внедрению проекта «Ракушево-здоровый агрогородок». | ежеквартально | Райисполком | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкомаУЗ «Круглянская ЦРБ»УЗ «Круглянский райЦГЭ» Отдел по образованию райисполкомаСектор спорта и туризма райисполкомаРК ОО «БРСМ»Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 4.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 11. | Провести профилактические обучающие семинары для работников ГУО «Круглянский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»:1. По формированию здорового образа жизни в учреждениях образования, профилактике ВИЧ-инфекции, профилактика инфекционных заболеваний  |  2023-2025г.г.  | ЦКРОиР |  Отдел по образованию райисполкомаУЗ «Круглянский райЦГЭ»УЗ «Круглянская ЦРБ» |
| 12. | Провести цикл информационных мероприятий по темам: 1. "Профилактика ВИЧ-инфекции. Роль нравственных и моральных ценностей в сохранении здоровья"2. «Профилактика наркотической зависимости»3. «Профилактика табачной зависимости» | На протяжении года | ЦКРОиР | Отдел по образованию райисполкомаРК ОО «БРСМ»УЗ «Круглянская ЦРБ»УЗ "Круглянский райЦГЭ" Круглянская районная организация Белорусского Общества Красного Креста, Настоятель Свято-Троицкого храма,РОВДРОЧС  |
| 4.3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 13. | Разработать эмблему (логотип) «Ракушево - здоровый агрогородок» | 4 квартал 2023 | Предприятия, учреждения, организации на территории агрогородка Ракушево | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкомаОтдел по образованию райисполкомаСектор спорта и туризма райисполкомаУправление по труду, занятости и социальной защите райисполкомаЦКРОиРУЗ «Круглянский райЦГЭ»УЗ «Круглянская ЦРБ» Ракушевский ФАП |
| 14. | Включить в план работы ГУО ««Круглянский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»» разделов «Формирование здорового образа жизни», «Правовое просвещение учащихся» и т.п. | Ежегодно | ЦКРОиР | Отдел по образованию райисполкома ЦКРОиР  |
| 15. | Проводить целенаправленную работу с детьми, имеющими избыточную массу тела, с последующей оценкой полученных результатов в динамике | В течение 2023 -2025г.г. | ЦКРОиР | Отдел по образованию райисполкома ЦКРОиР УЗ «Круглянская ЦРБ» Ракушевский ФАПУЗ «Круглянский райЦГЭ» |
| 16. | Включать в тематику Единых дней информирования вопросов формирования ЗОЖ с приглашением медицинских работников | Постоянно | предприятия, учреждения, организации на территории агрогородка Ракушево | Ракушевский сельский исполнительный комитетКСУП «Круглянский-Агро»Отдел по образованию райисполкомаЦКРОиР УЗ «Круглянский райЦГЭ»УЗ «Круглянская ЦРБ» Ракушевский ФАП |
| 17. | В библиотеке агрогородка Ракушево, ГУО «Круглянский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» организовать тематические выставки литературы, библиографические обзоры по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек. | Постоянно | Библиотека, учреждения образования, культуры на территории агрогородка Ракушево | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкомаОтдел по образованию райисполкомаБиблиотека агрогородка РакушевоРК ОО «БРСМ»ЦКРОиР |
| 18. | Выпускать брошюры, памятки, информационные плакаты и методические рекомендации по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики зависимостей и охранительного поведения | Постоянно |  | УЗ «Круглянская ЦРБ»УЗ «Круглянский райЦГЭ»  |
| 19. | Создать и разместить на сайтах организаций здравоохранения, образования, органов государственного управления, а также организаций и предприятий электронную базу адресов и телефонов организаций, где можно получить консультации по вопросам профилактики стрессов, преодоления кризисных ситуаций | Постоянно |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкомаОтдел по образованию райисполкомаЦКРОиРУЗ «Круглянский райЦГЭ»УЗ «Круглянская ЦРБ»  |
| 4.4. ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 20. | Продолжить на территории агрогородка Ракушево практику проведения «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции и пива. Создать новые здоровые традиции в рамках проекта  | В течение 2023 -2025г.г. | Торговые объекты на територии агрогородка Ракушево  | Ракушевский сельский исполнительный комитетКСУП «Круглянский-Агро»РОВДОтдел по образованию райисполкомаОтдел экономики райисполкома, Белыничское райпо, субъекты хозяйствования |
| 21. | Продолжить на территории агрогородка Ракушево практику проведения акций по профилактике асоциального и суицидального поведения, укреплению устоев семьи, антиалкогольной и антитабачной пропаганды | Постоянно | предприятия, учреждения, организации на территории агрогородка Ракушево | РОВДРОЧСОтдел по образованию райисполкомаСектор спорта и туризма райисполкомаОтдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкомаУЗ «Круглянская ЦРБ»,УЗ «Круглянский райЦГЭРК ОО «БРСМ»общественные организации и объединения, Настоятель Свято-Троицкого храма |
| 22. | Организовать проведение в ГУО ««Круглянский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» циклов обучающих занятий для детей по здоровому питанию. Обеспечить преемственность учреждения образования с родителями по данному вопросу | В течение 2023-2025 гг. | ЦКРОиР  | Отдел по образованию райисполкомаЦКРОиР |
| 23. | Повышать информированность женщин репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин по вопросам грудного вскармливания  | 2023-2025 гг. | УЗ «Круглянская ЦРБ»,Ракушевский ФАП | УЗ «Круглянская ЦРБ»Ракушевский ФАП |
| 24. | Повышать информированность населения трудоспособного возраста по вопросам профилактики артериальной гипертонии, атеросклероза, избыточного веса, ожирения, сахарного диабета, травм, отравлений, вакцинопрофилактики и др.. | 2022-2025 гг. | УЗ «Круглянская ЦРБ»,Ракушевский ФАП | УЗ «Круглянская ЦРБ»Ракушевский ФАПУЗ «Круглянский райЦГЭ |
| 25. | Проводить спортивные мероприятия среди воспитанников ГУО ««Круглянский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»« | Ежегодно | ЦКРОиР | Отдел по образованию райисполкома Сектор спорта и туризма райисполкомаЦКРОиР |
| 26. | Проводить тематические мероприятия по формированию культуры здорового образа жизни, приуроченные к Единым дням здоровья. | По плану проведения ЕДЗ | Предприятия,организации, учреждения на территории агрогородка Ракушево0 | Отделы и управления райисполкома, РОВДРОЧСРК ОО «БРСМ»УЗ «Круглянская ЦРБ»УЗ «Круглянский райЦГЭ» руководители предприятий. организаций, учреждений на территории агрогородка Ракушево |
| 27. | Организовать туристические походы воспитанников по памятным местам района | 2023г. и ежегодно | Населенные пункты района | Отдел по образованию райисполкомаСектор спорта и туризма райисполкомаРК ОО «БРСМ»ЦКРОиР |
| 28. | Подготовить и распространить фотосюжеты, видеоролики по тематике формирования ЗОЖ | 2023-2025 гг. | Предприятия,организации, учреждения на территории агрогородка Ракушево | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Отдел по образованию райисполкома Сектор спорта и туризма райисполкомаУЗ «Круглянская ЦРБ» УЗ «Круглянский райЦГЭ»РК ОО «БРСМ» |

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА

Финансирование мероприятий Плана осуществляется за счёт средств соисполнителей плана, субъектов хозяйствования всех форм собственности, в том числе спонсорской помощи.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

Ежеквартально исполнители Плана не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, периодом, направляют УЗ «Круглянский районный центр гигиены и эпидемиологии» информацию о выполнении соответствующих пунктов плана.

УЗ «Круглянский районный центр гигиены и эпидемиологии» ежеквартально подготовить на заседание Межведомственного совета по формирования ЗОЖ ход работы по реализации проекта «Ракушево - здоровый агрогородок».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОНачальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Круглянскогорайисполкома\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А.Лазовский | СОГЛАСОВАНОИ.о.главного врачаУЗ «Круглянский районный центргигиены и эпидемиологии»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Ю.Данченко | СОГЛАСОВАНОИ.о.главного врачаУЗ «Круглянская центральная ,районная больница»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Иванова |
| СОГЛАСОВАНОНачальник отдела по образованиюКруглянского райисполкома\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.Токарева | СОГЛАСОВАНОНачальник отдела внутренних дел Круглянского райисполкомаподполковник милиции\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Дроздов | СОГЛАСОВАНОПервый секретарь РК ОО«Белорусский республиканскийсоюз молодежи»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Спичакова |
| СОГЛАСОВАНОПредседатель Круглянского сельского исполнительногокомитета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И.Еркович | СОГЛАСОВАНОДиректор КСУП «Круглянский-Агро»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В.Жуйков | СОГЛАСОВАНОДиректор ГУО «Круглянский центр коррекционно- развивающего обучения и реабилитации»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н.Костина |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОНачальник управления по труду,занятости и социальной защите населения Круглянскогорайисполкома\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.А. Мазок  | СОГЛАСОВАНОЗаведующий секторомспорта и туризма Круглянского райисполкома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М.Логосова | СОГЛАСОВАНОНачальник Круглянского районного отдела по чрезвычайным ситуациям подполковник внутренней службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_СА.Щитников |