## титул (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДЕНО
| Заместитель председателя Круглянского РИК |  |  | Директор Круглянского УКП "Жилкомхоз"
| ________________________И.И.Шныриков |  |  | _____________________А.С.Голубцов
Начальник отдела ЖКХ, АиС Круглянского РИК
________________________В.И.Еркович
График текущего ремонта дорожного покрытия улиц по Круглянскому УКП "Жилкомхоз" на 2020 год
№ | Наименование улиц | Подлежит | Стоимость | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
п/п |  | ремонту, м2 | работ, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ВСЕГО: | 21310 | 210 | 0 | 101.6 | 108.4 | 0
П О Г О Р О Д У
| ВСЕГО ПО ГОРОДУ | 13780 | 176.65 | 0 | 76 | 100.65 | 0
1 | пос.Восточный ул. Центральная (асфальтирование) | 2700 | 67.5 |  | 67.5
2 | ул.Луговая (асфальтирование) | 2100 | 52.5 |  |  | 52.5
3 | ул.Чкалова (асфальтирование) | 880 | 22 |  |  | 22
4 | ул.Энгельса (асфальтирование) | 200 | 5 |  |  | 5
5 | ул.Энгельса (подсыпка, грейдирование) | 600 | 1.5 |  |  | 1.5
6 | ул.Энгельса (ямочный ремонт) | 200 | 5 |  |  | 5
7 | ул.Ракушево (подсыпка, гредирование) | 500 | 1.25 |  |  | 1.25
8 | ул.Набережная (подсыпка, грейдирование) | 1200 | 3 |  |  | 3
9 | ул. 50 лет Октября (подсыпка, грейдирование) | 800 | 2 |  |  | 2
10 | пер.Чкалова (подсыпка, грейдирование) | 640 | 1.6 |  |  | 1.6
11 | ул.Гагарина (подсыпка, грейдирование) | 720 | 1.8 |  |  | 1.8
12 | ул.Ельская (подсыпка, грейдирование) | 2000 | 5 |  |  | 5
13 | ул.Заречная (подсыпка, грейдирование) | 1000 | 2.5 |  | 2.5
14 | ул.Крупской (ямочный ремонт) | 120 | 3 |  | 3
15 | ул.Терновского (ямочный ремонт) | 120 | 3 |  | 3
П О СЕ Л Ь С К О Й М Е С Т Н О С Т И
| ВСЕГО ПО СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ | 7530 | 33.35 | 0 | 25.6 | 7.75 | 0
1 | аг. Ракушево ул.Пионерская (подсыпка, грейдирование) | 600 | 1.5 |  |  | 1.5
2 | аг. Ракушево ул.Октябрьская (подсыпка, грейдирование) | 300 | 0.75 |  |  | 0.75
3 | д.Михейково (подсыпка, грейдирование) | 1200 | 3 |  | 3
4 | д. Заря (подсыпка, грейдирование) | 1000 | 2.5 |  | 2.5
5 | д.Бовсевичи (подсыпка, грейдирование) | 800 | 2 |  |  | 2
6 | д.Шепелевичи ул.Лесная (подсыпка, грейдирование) | 600 | 1.5 |  |  | 1.5
7 | д.Шепелевичи ул.Набережная (подсыпка, грейдирование) | 800 | 2 |  |  | 2
8 | аг. Комсеничи ул. Молодежная (подсыпка, грейдирование) | 800 | 2 |  | 2
9 | аг. Комсеничи ул. Молодежная (ямочный ремонт) | 600 | 15 |  | 15
10 | аг. Комсеничи ул. Ул.Луговая (подсыпка, грейдирование) | 800 | 2 |  | 2
11 | д. Ольшаники-2 ул.Колхозная (ямочный ремонт) | 30 | 1.1 |  | 1.1

## график на 2022
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель председателя
Круглянского райисполкома
__________________ С.Б.Порошков
Начальник отдела ЖКХ, АиС
Круглянского райисполкома
__________________ В.В.Кубеко
Ремонт дорожного покрытия улиц по Круглянскому району на 2022 год
№ | Наименование улиц | Подлежит | Стоимость | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
п/п |  | ремонту, м2 | работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ВСЕГО: | 24457 | 236600 | 0 | 14100 | 213750 | 8750
П О Г О Р О Д У
| Обслуживание улично-дорожной сети | 9417 | 89950 | 0 | 9700 | 80250 | 0
1 | ул. Заречная (текущий ремонт) | 1600 | 50000 |  |  | 50000
2 | пер. Чкалова (текущий ремонт) | 647 | 25000 |  |  | 25000
3 | ул. Топивалдиева (текущее содержание) | 120 | 3000 |  | 3000
4 | пер. Гагарина (текущее содержание) | 210 | 1000 |  | 1000
5 | ул. Гагарина (текущее содержание) | 390 | 850 |  |  | 850
6 | ул. Терешковой (текущее содержание) | 2890 | 1500 |  |  | 1500
7 | ул. Юбилейная (текущее содержание) | 1785 | 2800 |  | 1400 | 1400
8 | ул. Строителей (текущее содержание) | 85 | 800 |  | 800
9 | ул. Терновского (текущее содержание) | 30 | 350 |  | 350
10 | ул.Пролетарская (текущее содержание) | 50 | 750 |  | 750
11 | 2-й пер. Энгельса (текущее содержание) | 680 | 1500 |  | 1500
12 | ул. Энгельса (текущее содержание) | 450 | 900 |  | 900
13 | пер. Парковый (текущее содержание) | 480 | 1500 |  |  | 1500
П О СЕ Л Ь С К О Й М Е С Т Н О С Т И
| ВСЕГО ПО СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ | 15040 | 146650 | 0 | 4400 | 133500 | 8750
1 | аг.Ельковщина ул.Рассветовская (текущий ремонт) | 2650 | 65000 |  |  | 65000
2 | аг.Ельковщина ул.Садовая (текущий ремонт) | 2100 | 53000 |  |  | 53000
3 | дер. Шепелевичиул. 2- Лесная (текущее содержание) | 650 | 1300 |  | 1300
4 | дер. Шепелевичиул ул. Набережная (текущее содержание) | 350 | 9000 |  |  | 9000
5 | дер. Шепелевичиул ул. Центральная (текущее содержание) | 180 | 800 |  |  | 800
6 | дер. Пригани - 1 (текущее содержание) | 360 | 900 |  |  | 900
7 | аг. Старое Радча ул. Южная (текущее содержание) | 280 | 1000 |  | 1000
8 | дер. Шупени ул. Набережная (текущее содержание) | 250 | 600 |  | 600
9 | дер. Грибино ул. Неврева (текущее содержание) | 250 | 600 |  |  |  | 600
10 | дер.Рубеж ул.Молодёжная, Парковая(текущее содержание) | 1200 | 1500 |  |  |  | 1500
11 | дер. Новопрудье пер. Зеликовых (текущее содержание) | 400 | 850 |  |  |  | 850
12 | аг.Ельковщина ул.Молодёжная (текущее содержание) | 500 | 1100 |  |  |  | 1100
13 | дер. Некрасово ул. Лесная (текущее содержание) | 550 | 1100 |  |  |  | 1100
14 | дер.Новая Ельковщина (текущее содержание) | 640 | 1300 |  |  |  | 1300
15 | дер. Некрасово ул. Есенина (текущее содержание) | 350 | 500 |  |  | 500
16 | дер. Круча ул. Лесная (текущее содержание) | 350 | 500 |  |  |  | 500
17 | дер. Круча ул.Первомайская (текущее содержание) | 900 | 1800 |  |  |  | 1800
18 | дер. Мартяновичи ул. Тихая (текущее содержание) | 1000 | 600 |  | 600
19 | аг.Ракушево ул.Осипенко (текущее содержание) | 680 | 900 |  | 900
20 | дер. Павлово (текущее содержание) | 750 | 1300 |  |  | 1300
21 | аг.Комсеничи ул.Луговая, Молодежная(текущее содержание) | 650 | 3000 |  |  | 3000

## 11.08.2022
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель председателя
Круглянского райисполкома
__________________А.С.Смирнов
Начальник отдела ЖКХ, АиС
Круглянского райисполкома
__________________ В.В.Кубеко
Ремонт дорожного покрытия улиц по Круглянскому району на 2024 год
№ | Наименование улиц | Подлежит | Стоимость | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
п/п |  | ремонту, м2 | работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ВСЕГО: | 26055 | 734711 | 0 | 423205 | 279350 | 3161
П О Г О Р О Д У
| Обслуживание улично-дорожной сети | 9545 | 385161 | 0 | 170505 | 183000 | 2661
1 | ул. Шевченко (текущий ремонт) | 1050 | 52500 |  | 52500 |  |  | выполнено, оплачен аванс, 60937
2 | ул. 50 лет Октября (текущий ремонт) | 1470 | 73500 |  |  | 73500
3 | пер.1-й Энгельса (текущий ремонт) | 540 | 27000 |  | 27000 |  |  | выполнено, не оплачено
4 | пер 2-й Энгельса (текущий ремонт) | 1085 | 54250 |  | 54250 |  |  | выполнено, не оплачено
5 | ул. Энгельса (текущий ремонт) | 1000 | 50000 |  | 21005
6 | пер. Энергетиков (текущий ремонт) | 600 | 15000 |  |  | 15000 |  | выполнено, оплачено
7 | ул.Шибанова (текущий ремонт) | 250 | 15000 |  | 15000 |  |  | выполнено, оплачено
8 | ул. Пушкина (текущий ремонт) | 550 | 27000 |  |  | 27000
9 | ул. Пролетарская (текущий ремонт) | 1050 | 52500 |  |  | 52500
10 | ул. Заслонова (текущее ремонт) | 650 | 750 |  | 750
11 | ул. Юбилейная (текущее содержание) | 980 | 1100 |  |  | 1100
12 | ул. Набережная (текущее содержание) | 320 | 2661 |  |  |  | 2661
13 | ул. Льва Толстого (текущее содержание) | 700 | 10900 |  |  | 10900
14 | ул.Строителей (текущее содержание) | 570 | 3000 |  |  | 3000
П О СЕ Л Ь С К О Й М Е С Т Н О С Т И
| ВСЕГО ПО СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ | 16510 | 349550 | 0 | 252700 | 96350 | 500
1 | аг.Комсеничи ул.Луговая (текущий ремонт) | 1500 | 70000 |  | 70000
2 | аг.Комсеничи ул.Молодежная (текущий ремонт) | 1600 | 72000 |  | 72000
3 | дер. Шепелевичиул. Центральная (текущий ремонт) | 2000 | 100000 |  | 100000
4 | дер. Ольшаники -2 ул. Победы (текущий ремонт) | 900 | 45000 |  |  | 45000
5 | дер. Ольшаники -2 ул. Садовая (текущий ремонт) | 900 | 45000 |  |  | 45000
6 | дер. Пригани - 1 (текущее содержание) | 360 | 900 |  |  | 900
7 | аг. Старое Радча ул. Южная (текущее содержание) | 280 | 1000 |  | 1000
8 | дер. Шупени ул. Набережная (текущее содержание) | 250 | 600 |  | 600
9 | дер. Грибино ул. Неврева (текущее содержание) | 250 | 600 |  |  | 600
10 | дер.Рубеж ул.Молодёжная, Парковая(текущее содержание) | 1200 | 700 |  |  | 700
11 | дер. Шепелевичи ул. Садовая (текущее содержание) | 400 | 850 |  |  | 850
12 | дер. Шепелевичи 2-я Лесная (текущее содержание) | 500 | 1100 |  |  | 1100
13 | дер. Некрасово ул. Лесная (текущее содержание) | 550 | 1100 |  |  | 1100 |  | выполнено
14 | дер.Затетерка, ул. Горанская (текущий ремонт) | 640 | 1300 |  | 1300
15 | дер. Некрасово ул. Есенина (текущее содержание) | 350 | 500 |  |  | 500
16 | дер. Круча ул. Лесная (текущее содержание) | 350 | 500 |  |  |  | 500
17 | дер. Бовсевичи (текущее содержание) | 900 | 1800 |  | 1800
18 | дер. Шепелевичи ул. Парковая (текущее содержание) | 1000 | 600 |  |  | 600
19 | аг.Ракушево ул.Осипенко (текущее содержание) | 680 | 900 |  | 900 |  |  | выполнено
20 | дер. Павлово (текущее содержание) | 750 | 600 |  | 600 |  |  | выполнено
21 | дер. Затетерка, ул. Озерная (текущее содержание) | 650 | 3000 |  | 3000
22 | дер. Михейково (текущее содержание) | 500 | 1500 |  | 1500 |  |  | выполнено
|  | Выделено (тыс. рублей) | Освоено (тыс. рублей)
ИТОГО по параграфу 153 Круглянское УКП "Жилкомхоз" |  | 86.6 | 28.1
ИТОГО по параграфу 146 ДРСУ-214 |  | 293.6 | оплачено-85085,86, заявлено-92357,66